UNIVERSIDAD PERUANA LOS ANDES

FACULTAD DE INGENIERIA

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA DE

SISTEMAS Y COMPUTACION

INFORME:

CURSO  : METODOLOGIA DEL DESARROLLO DE SOFTWARE

DOCENTE           : MTRO. JAIME HUAYTALLA PARIONA

ESTUDIANTES    :

HUAMAN QUISPE, JUAN LENIN

ROSALES CRISPIN ARISTOTELES ONASSIS

SALVA LULO MOISES

VILCAPOMA OCHOA MICHAEL AXEL

CICLO                  : V

SECCION             : A1

HUANCAYO – PERU

2026

ÍNDICE  -------------------------------------------------------------------------------------------- 2

Resumen Ejecutivo  ---------------------------------------------------------------------------- 3

SECCIÓN 1 — DIAGNÓSTICO DE LA ORGANIZACIÓN ---------------------------------- 4

1.1. Presentación de la organización  ------------------------------------------------------ 4

1.2. Procesos core del negocio  -------------------------------------------------------------- 5

1.3. Análisis del contexto organizacional  ------------------------------------------------- 6

1.4. Identificación de la necesidad  --------------------------------------------------------- 7

1.5. Alcance funcional del sistema  --------------------------------------------------------- 8

1.6. Requisitos del Sofware ------------------------------------------------------------------- 9

SECCIÓN 2 — SELECCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DEL MODELO DE PROCESO ------- 11

2.1. Evaluación de alternativas ------------------------------------------------------------- 11

2.2. Modelo seleccionado  ------------------------------------------------------------------ 13

2.3. Plan de aplicación del modelo -------------------------------------------------------  14

2.4. Roles del equipo  ------------------------------------------------------------------------- 15

SECCIÓN 3 — PLAN DE GESTIÓN DEL PROYECTO  -----------------------------------  16

3.1. Cronograma macro  --------------------------------------------------------------------  16

3.2. Estimación de recursos  ---------------------------------------------------------------  17

3.3. Plan de gestión de riesgos  -----------------------------------------------------------  18

3.4. Sistema de métricas y control  ------------------------------------------------------- 19

SECCIÓN 4 — PLAN DE CALIDAD DEL SOFTWARE  ----------------------------------- 21

4.1. Perfil de calidad ISO 25010  ----------------------------------------------------------  23

4.2. Plan SQA con enfoque Shift Left  ---------------------------------------------------- 25

4.3. Costo de calidad estimado  ----------------------------------------------------------- 27

SECCIÓN 5 — CONCLUSIONES Y REFLEXIÓN CRÍTICA  ------------------------------- 27

5.1. Síntesis de las decisiones más importantes  ---------------------------------------27

5.2. Lecciones aprendidas  ------------------------------------------------------------------ 27

5.3. Reflexión individual: ¿qué habría resultado diferente con otro modelo? --28

5.4. Limitaciones del plan propuesto  -----------------------------------------------------28

REFERENCIAS  ---------------------------------------------------------------------------------- 30

ANEXOS  ----------------------------------------------------------------------------------------- 31

DECLARACIÓN DE AUTORÍA  --------------------------------------------------------------- 32

RESUMEN EJECUTIVO

El presente proyecto tiene como objetivo desarrollar el sistema web GasControl System, orientado a optimizar la gestión operativa de la empresa GasControl Perú S.A.C., dedicada a la comercialización y distribución de gas doméstico en la ciudad de Huancayo. Actualmente, la empresa realiza gran parte de sus procesos de forma manual, generando dificultades en el control de inventario, registro de pedidos, seguimiento de entregas, control de ventas y elaboración de reportes, lo que ocasiona demoras, errores administrativos y limita la toma de decisiones.

Como solución, se propone la implementación de un sistema web integrado que automatice la gestión de clientes, pedidos, inventario, ventas, distribución y generación de reportes, con el propósito de mejorar la eficiencia operativa, reducir errores y proporcionar información confiable para la administración de la empresa.

Para el desarrollo del sistema se adoptó la metodología ágil Scrum, complementada con una adaptación denominada Scrum con Entregables Formales, que permite combinar el desarrollo incremental con la documentación requerida en el ámbito académico. Asimismo, el proyecto contempla la planificación por sprints, la gestión de riesgos, la estimación de recursos, el seguimiento mediante métricas de desempeño (EVM) y el aseguramiento de la calidad basado en la norma ISO/IEC 25010.

Se espera que la implementación del sistema contribuya a optimizar la gestión de los recursos, mejorar el control del inventario y de los pedidos, agilizar la distribución, incrementar la confiabilidad de la información y fortalecer la toma de decisiones mediante reportes oportunos, favoreciendo así el crecimiento y la competitividad de GasControl Perú S.A.C.

SECCIÓN 1 — DIAGNÓSTICO DE LA ORGANIZACIÓN

1.1. Presentación de la organización

La empresa "GasControl Perú S.A.C." es una organización dedicada a la comercialización y distribución de gas doméstico en la ciudad de Huancayo, región Junín. Su principal actividad económica consiste en abastecer de balones de gas a hogares, restaurantes, tiendas comerciales y pequeños negocios de diferentes sectores de la ciudad.

La empresa cuenta con personal administrativo encargado de la recepción de pedidos y control de ventas, así como repartidores responsables de la distribución del producto a domicilio. Actualmente, la empresa viene creciendo progresivamente debido al incremento de clientes y a la alta demanda de gas doméstico; sin embargo, este crecimiento también ha generado nuevas necesidades relacionadas con el control y organización de la información.

Datos generales

- Nombre de la empresa: GasControl Perú S.A.C.

- Rubro: Distribución y comercialización de gas doméstico

- Tipo de empresa: Privada

- Ubicación: Huancayo – Junín

- Servicios principales: Venta y distribución de balones de gas

- Número aproximado de trabajadores: 20 empleados

Misión

Brindar un servicio eficiente, rápido y seguro de distribución de gas doméstico, garantizando calidad en la atención y satisfacción de nuestros clientes.

Visión

Ser una empresa líder en distribución de gas doméstico a nivel regional, reconocida por su innovación, responsabilidad y eficiencia operativa.

1.2. Procesos core del negocio

Los procesos core de GasControl Perú S.A.C. comprenden las actividades fundamentales que permiten desarrollar la comercialización y distribución de gas doméstico. Estos procesos generan valor para los clientes, garantizan la continuidad de las operaciones y constituyen la base funcional sobre la cual se implementará el sistema web propuesto.

a) Abastecimiento de balones de gas. El proceso inicia con la adquisición de balones de gas a proveedores autorizados. El personal verifica cantidad y estado antes de registrarlos en el almacén para su posterior distribución.

b) Gestión del inventario. Los balones son almacenados y controlados mediante el registro de entradas y salidas, actualmente de forma manual, lo que dificulta conocer el stock disponible en tiempo real. El sistema propuesto automatizará este control y generará alertas de stock mínimo.

c) Registro y gestión de pedidos. Los pedidos se reciben por llamada telefónica o atención presencial y se registran los datos del cliente, la cantidad solicitada, la dirección de entrega y la modalidad de pago.

d) Distribución de pedidos. Los pedidos registrados se asignan a los repartidores para la entrega a domicilio, verificando que lleguen correctamente y registrando su estado como entregado.

e) Gestión de ventas y cobros. Al finalizar la entrega se realiza el cobro y se registra la venta, actualizando el historial de transacciones e ingresos diarios.

f) Generación de reportes para la toma de decisiones. La administración consolida la información de ventas, pedidos, inventario y distribución para elaborar reportes que hoy se construyen manualmente, generando retrasos e inconsistencias.

En conjunto, estos procesos constituyen la cadena operativa principal de GasControl Perú S.A.C.; su automatización mediante el sistema web permitirá optimizar la gestión de clientes, pedidos, inventario, ventas, distribución y reportes.

1.3. Análisis del contexto organizacional

De acuerdo con Sommerville (2019), antes de seleccionar un modelo de desarrollo de software es necesario analizar el contexto organizacional de la empresa, identificando los factores internos y externos que pueden influir en el éxito del proyecto.

a) Cultura organizacional

GasControl Perú S.A.C. desarrolla sus actividades mediante procedimientos administrativos tradicionales, donde el registro de pedidos, el control de inventario y el seguimiento de ventas se realizan mayormente de forma manual. La empresa mantiene una estructura organizacional pequeña, con aproximadamente 20 trabajadores, lo que facilita la comunicación entre áreas y una rápida adaptación a nuevas herramientas tecnológicas.

b) Madurez del equipo de Tecnologías de Información

Actualmente la empresa no dispone de un área especializada en Tecnologías de Información ni cuenta con un sistema informático para gestionar sus procesos operativos. Las actividades administrativas se apoyan en registros manuales y hojas de cálculo, por lo que el nivel de madurez tecnológica es básico, siendo necesario implementar una solución sencilla, intuitiva y de fácil adopción.

c) Naturaleza del producto

El proyecto consiste en un sistema web de gestión empresarial orientado a automatizar los procesos de clientes, pedidos, inventario, ventas, distribución y generación de reportes. Debido a que los requerimientos pueden ajustarse conforme avanza el desarrollo, resulta conveniente emplear una metodología ágil que permita entregas incrementales y retroalimentación continua de los usuarios.

d) Restricciones de negocio

El desarrollo debe considerar las limitaciones propias de una pequeña empresa: presupuesto disponible, tiempo establecido para la ejecución, disponibilidad del personal para las validaciones y la necesidad de mantener la continuidad de las operaciones mientras se implementa el nuevo sistema. Asimismo, la solución debe ser accesible desde cualquier equipo con conexión a Internet, sin requerir infraestructura tecnológica compleja.

1.4. Identificación de la necesidad (problematica)

Actualmente, gran parte de los procesos de la empresa se realizan de forma manual mediante cuadernos, llamadas telefónicas y hojas de cálculo en Excel. El personal administrativo registra los pedidos manualmente, mientras que los repartidores reciben indicaciones por llamadas o mensajes, lo que ocasiona retrasos y problemas de comunicación. Además, la empresa no cuenta con un sistema automatizado que permita verificar en tiempo real el stock disponible, los pedidos pendientes, las entregas realizadas, el rendimiento de los repartidores y las ventas diarias o mensuales.

Luego de analizar la situación actual de la empresa, se identificaron los siguientes problemas principales:

a) Falta de control de pedidos. Muchos pedidos se registran manualmente, ocasionando errores, pérdida de información o duplicidad de registros.

b) Deficiente control de inventario. No existe un control automatizado del stock de balones disponibles.

c) Retrasos en las entregas. Los repartidores no cuentan con una organización adecuada de rutas ni control eficiente de pedidos asignados.

d) Escasa generación de reportes. No existen reportes automáticos que permitan conocer ventas, entregas realizadas o el rendimiento del negocio.

e) Mala organización de la información. La información de clientes y pedidos se encuentra dispersa en diferentes medios físicos y digitales.

Debido a estas dificultades, la empresa necesita implementar un sistema web que permita optimizar sus procesos administrativos y operativos.

1.5. Alcance funcional del sistema

El sistema "GasControl System" se desarrollará como un proyecto académico sin presupuesto asignado, aprovechando exclusivamente herramientas gratuitas y las competencias técnicas actuales del equipo (control de versiones con Git/GitHub y desarrollo de backend-as-a-service con Supabase). Bajo este enfoque, el alcance se definió priorizando el mayor valor funcional posible con el menor costo y complejidad técnica, evitando comprometer funcionalidades que excedan el nivel de habilidad actual del equipo .

El sistema contempla los siguientes módulos principales, todos viables de implementar con Supabase (autenticación, base de datos PostgreSQL y almacenamiento) y control de versiones colaborativo en GitHub:

Módulo de inicio de sesión. Acceso seguro mediante usuario y contraseña, recuperación de contraseña, validación de usuarios y control de permisos.

Módulo de gestión de clientes. Registro, actualización, eliminación e historial de pedidos de clientes.

Módulo de gestión de pedidos. Registro de pedidos, estado del pedido, asignación de repartidores y seguimiento de entregas.

Módulo de inventario. Registro de entradas y salidas, actualización automática del stock y alertas de stock mínimo.

Módulo de distribución. Asignación de pedidos, confirmación de entregas, control de rutas y seguimiento de repartidores.

Módulo de reportes. Generación de reportes de ventas, entregas, clientes y stock.

Usuarios clave y sus roles:

Administrador. Controla todas las funciones del sistema: gestión de usuarios, visualización de reportes, control de pedidos y administración del inventario.

Repartidor. Encargado de realizar las entregas: visualiza pedidos asignados, confirma entregas y consulta rutas.

Cliente. Realiza pedidos y consulta información de sus compras: registra pedidos y consulta el estado de entrega.

1.6. Requisitos del Sofware

Módulo de Autenticación y Seguridad

- 01: Inicio de sesión mediante usuario y contraseña.

- 02: Recuperación de contraseña vía correo electrónico.

- 03: Validación de usuarios y bloqueo tras intentos fallidos.

- 04: Control de acceso por roles (Administrador, Repartidor, Cliente).

Módulo de Gestión de Clientes

- 05: Registro de clientes (nombre, dirección, teléfono, correo).

- 06: Actualización y eliminación de datos de clientes.

- 07: Historial de pedidos por cliente.

- 08: Búsqueda de clientes por nombre, teléfono o dirección.

Módulo de Gestión de Pedidos

- 09: Registro de pedido (cliente, cantidad, tipo de balón: 10kg/15kg/45kg, dirección, modalidad de pago).

- 10: Asignación de repartidor al pedido (manual o automática).

- 11: Actualización del estado del pedido (pendiente, en ruta, entregado, cancelado).

- 12: Cálculo y aplicación de penalidades por cancelaciones tardías, parametrizables desde el panel.

- 13: Notificación al cliente sobre el estado de su pedido.

Módulo de Inventario

- 14: Registro de entradas y salidas de balones de gas.

- 15: Actualización automática del stock con cada movimiento.

- 16: Alertas de stock mínimo configurable.

Módulo de Distribución

- 17: Visualización de pedidos asignados por repartidor.

- 18: Confirmación de entrega desde app móvil (máx. 3 clics).

- 19: Registro offline de entregas con sincronización posterior.

Módulo de Reportes

- 20: Reportes de ventas por periodo (diario/semanal/mensual).

- 21: Reportes de inventario (stock actual y movimientos).

- 22: Reportes de desempeño de repartidores.

- 23: Exportación de reportes en PDF/Excel.

SECCIÓN 2 — SELECCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DEL MODELO DE PROCESO

2.1. Evaluación de alternativas

La selección del modelo de proceso constituye una decisión crítica que determina el ritmo de construcción, el control de calidad y la capacidad de mitigar errores del proyecto GasControl System. Para evitar una elección subjetiva, el equipo consultor tomó como insumo la Especificación de Requisitos (23 requisitos funcionales y 9 no funcionales) y clasificó cada requisito según su nivel de estabilidad, complejidad técnica y necesidad de validación del cliente, aplicando luego los cinco criterios de evaluación de modelos de proceso (Pressman, 2019) sobre esa evidencia (Tabla 2).

Tabla 1. Evaluacion de los requisitos

| Criterio evaluado | Requisitos que lo evidencian | Hallazgo |
| --- | --- | --- |
| Claridad y estabilidad de requisitos | Los requsitos del 01 a 08, 14 a 15, 20 a 23 están bien definidos y estables. En cambio, 10 , 12,19 requieren refinamiento operativo continuo con la DGOL. | Requisitos mixtos: un núcleo estable + un subconjunto cambiante |
| Riesgo técnico | Requsito 01 (respuesta < 2s con 50 usuarios concurrentes), Requisito 19 (registro offline con sincronización por lotes) y Requisito-12 (motor de penalidades automatizado) implican lógica de servidor no trivial y manejo de concurrencia. | Riesgo técnico medio-alto, concentrado en 3 de 23 requisitos. |
| Necesidad de validación del cliente | Requsitos 10, 12 y 18 dependen de la percepción operativa de la DGOL y los repartidores; solo se pueden validar mostrando incrementos funcionando. | Validación incremental es indispensable, no solo documental. |
| Capacidad de entrega por partes | Los 23 Requisitos se agrupan de forma natural en 6 módulos, cada uno entregable de forma independiente. | El proyecto sí admite entrega incremental. |

Aplicando el árbol de decisión de modelos de proceso (Pressman, 2019): requisitos parcialmente definidos luego riesgo técnico medio continuandocon entrega posible por partes conduce a un modelo del tipo Incremental. Scrum se adopta como la implementación ágil y disciplinada con el enfoque incremental, por las razones que se detallan a continuación.

Tabla 2. Matriz comparativa de modelos candidatos

| Criterio | Cascada | Espiral | Scrum |
| --- | --- | --- | --- |
| a) Claridad de requisitos | Bajo — asume el 100% de los Requisitos congelados; el 22% de requisitos cambiantes (10, 12, 19) invalidaría el modelo desde el inicio. | Alto — permite redefinir los requisitos 10-12 en cada vuelta de la espiral. | Alto — permite redefinir Requisitos 10-12-19 en cada sprint sin detener el desarrollo. |
| b) Tolerancia al riesgo técnico | Baja — requisitos 01 y 19 se probarían recién en la fase final, cuando corregirlos es más costoso (regla 1-10-100 de Boehm). | Muy alta — dedica un cuadrante completo a análisis de riesgo por ciclo. | Media/alta — el riesgo de los Requisitos 01 y 19 se aísla en sprints específicos ,permitiendo mitigación temprana sin la sobrecarga de gestión de riesgo formal del Espiral. |
| c) Madurez del equipo requerida | Media/baja — exige disciplina de documentación previa, compatible con el equipo | Baja — requiere expertise avanzado en análisis cuantitativo de riesgos, que el equipo no posee. | Alta — favorece autoorganización; el equipo ya se distribuye en roles Scrum sin requerir expertise estadístico. |
| d) Documentación exigida por el cliente | Muy alta — se alinea de forma nativa. | Alta. | Baja por defecto — mitigado mediante la adaptación "Scrum con Entregables Formales", que añade el Acta de Aprobación de Incremento Técnico al cierre de cada sprint. |
| e) Velocidad de entrega de valor | Muy baja — el requsito 23 se entregarían recién al final , sin poder validar 10-12 -18 con la DGOL antes del despliegue. | Media | Muy alta — los 6 módulos identificados se entregan en incrementos de 2 semanas , permitiendo validar los requisiros 10-12-18 con la DGOL |

De los cinco criterios evaluados directamente contra los 23 requisitos funcionales y 9 no funcionales del sistema, Scrum obtiene la calificación más favorable en 4 de 5 criterios una vez aplicada la adaptación, y una calificación competitiva en el criterio b) frente al Espiral, sin incurrir en la sobreingeniería de gestión de riesgos que este último exige y que resulta inviable para un equipo de 4 personal sin experiencia necesaria. El Modelo en Cascada queda descartado de forma directa: el 22% de requisitos identificados como cambiantes  complica  su  desarrollo al requisitos cambiantes.

2.2. Modelo seleccionado

A partir de la matriz de ponderación, se determinó que el modelo seleccionado es el Marco de Trabajo Scrum. Se descartó el Modelo en Cascada debido a su rigidez estructural: obligar a la Dirección General de Operaciones y Logística (DGOL) a fijar requerimientos estáticos habría generado el fracaso del proyecto ante cualquier cambio en la priorización de zonas de reparto o ante regulaciones imprevistas de OSINERGMIN. Se descartó también el Modelo Espiral, ya que introduce una sobre ingeniería de gestión de riesgos innecesaria para la criticidad media-baja del sistema (que no compromete vidas de forma directa), encareciendo el esfuerzo de gestión.

Adaptación metodológica: "Scrum con Entregables Formales"

Para cubrir el déficit de documentación de Scrum (criterio d) y encajar con la cultura corporativa formal de la empresa, se diseñó la adaptación "Scrum con Entregables Formales". Al cierre de cada sprint (Sprint Review), el equipo no solo demuestra el software desplegado en el entorno de pruebas, sino que presenta un Acta de Aprobación de Incremento Técnico que incluye el resumen del alcance cubierto, el reporte de cobertura de pruebas y un espacio de firma del Product Owner. Esta adaptación conserva la agilidad del desarrollo y provee, al mismo tiempo, el respaldo documentario que exige la administración de la empresa.

2.3. Plan de aplicación del modelo

El desarrollo se ejecutará en sprints secuenciales de 2 semanas cada uno (ver cronograma macro en la sección 3.1).

Los roles del equipo se estructuran de acuerdo con la Guía de Scrum, adaptados a la realidad del negocio:

Product Owner. Recae en la Dirección General de Operaciones y Logística (DGOL), representada por el Jefe de Despacho en Campo; prioriza el Product Backlog según el impacto logístico del negocio y firma las Actas de Aprobación de cada sprint.

Scrum Master. Un integrante del equipo asume este rol de facilitador, removiendo impedimentos técnicos (credenciales de servidores, coordinación de pruebas de usabilidad en campo) y asegurando el cumplimiento del timeboxing.

Development Team. Conformado por los 3 ingenieros restantes; equipo multifuncional a cargo del diseño de la base de datos, la API del backend, el frontend de la aplicación web/móvil y el aseguramiento de la calidad (QA).

2.4. Roles del equipo

Conforme a lo establecido en la sección 2.3, Los 4 estudiantes se distribuyen  sus roles de la siguiente forma:

| Integrante | Rol Scrum | Responsabilidades específicas |
| --- | --- | --- |
| Huamán Quispe, Juan Lenin | Scrum Master | Facilita las ceremonias Scrum (Sprint Planning, Daily Scrum, Sprint Review, Retrospectiva); remueve impedimentos técnicos (credenciales de Supabase/GitHub); asegura el cumplimiento del timeboxing; coordina con el Product Owner (DGOL) la firma del Acta de Aprobación de Incremento Técnico. |
| Rosales Crispín, Aristóteles Onassis | Development Team — Base de Datos y Backend | Diseño del modelo de datos en Supabase (PostgreSQL); configuración de autenticación (Supabase Auth) y políticas de seguridad a nivel de fila (RLS); desarrollo de funciones/triggers para automatizar el stock del módulo de inventario. |
| Vilcapoma Ochoa, Michael Axel | Development Team — Frontend | Desarrollo de la interfaz web (módulos de pedidos, clientes, distribución y reportes); implementación del diseño responsive; integración del frontend con la API de Supabase. |
| Salva Lulo, Moisés | Development Team — QA y Control de Versiones | Ejecución de pruebas funcionales por sprint; gestión del repositorio en GitHub (ramas, pull requests, control de versiones); verificación del cumplimiento de los criterios de aceptación antes de cada Sprint Review. |

El Development Team (3 integrantes) opera de forma multifuncional: aunque cada uno lidera un área, los tres participan colaborativamente en el diseño, construcción y revisión de código de todos los módulos, conforme al principio de autoorganización de Scrum.

SECCIÓN 3 — PLAN DE GESTIÓN DEL PROYECTO

3.1. Cronograma macro

El desarrollo completo se ejecutará en 6 sprints secuenciales de 2 semanas de duración cada uno (12 semanas en total), evitando el solapamiento de actividades para mantener hitos de aceptación claros (Tabla 2).

Tabla 2. Cronograma macro de sprints y entregables

| Sprint / Fase | Duración | Actividades principales | Entregable de cierre |
| --- | --- | --- | --- |
| Sprint 1: Modelado de datos | 2 semanas | Arquitectura base del sistema; modelado lógico y físico de datos en entorno relacional cloud; índices para búsquedas de clientes y tipos de cilindro. | Base de datos relacional desplegada y script de migración con Acta de Conformidad Técnica. |
| Sprint 2: Core de pedidos | 2 semanas | Desarrollo del módulo transaccional del portal del cliente: registro de pedidos, selección del tipo de recarga (10 kg, 15 kg, 45 kg) y programación de fechas de despacho. | Módulo de registro y programación de recargas en entorno de pruebas. |
| Sprint 3: Panel administrativo (DGOL) | 2 semanas | Interfaz web central para administradores: bandeja de aprobación/rechazo de solicitudes, programación de rutas y bloqueo de horarios. | Panel administrativo de control logístico con Acta de aprobación firmada. |
| Sprint 4: App móvil de despacho | 2 semanas | Implementación mobile-first para conductores: filtro de pedidos asignados al camión del día, vista simplificada y botones rápidos de entrega. | App web móvil para personal de reparto con Acta de validación en campo. |
| Sprint 5: Motor de penalidades y dashboard | 2 semanas | Rutinas automatizadas (cron jobs) para bloqueos ante cancelaciones tardías o inasistencias; consultas SQL para el reporte gerencial. | Motor lógico de penalidades y dashboard estadístico de KPIs. |
| Sprint 6: Estabilización y cierre | 2 semanas | Pruebas de Aceptación del Usuario (UAT), corrección de bugs, capacitación al personal y pase a producción. | Release 1.0 (MVP) desplegado, manuales de usuario y Acta de Cierre de Proyecto. |

3.2. Estimación de recursos

Al tratarse de un proyecto académico sin financiamiento, el presupuesto real (BAC) es S/. 0.00, ya que no existe inversión monetaria: el equipo utiliza exclusivamente herramientas de nivel gratuito (GitHub, Supabase, VS Code) y equipos/conexión a internet propios. Sin embargo, para efectos de control de avance mediante EVM (sección 3.4), se requiere una unidad de medida del esfuerzo invertido; por ello se sustituye el valor monetario por un enfoque de costo de oportunidad en horas-hombre, que permite calcular igualmente SPI y CPI sin asumir un gasto ficticio en soles.

Recursos humanos

El equipo está compuesto por 4 estudiantes de Ingeniería de Sistemas (V ciclo), sin remuneración económica; su aporte se mide en horas dedicadas al proyecto:

- 1 Scrum Master / apoyo QA: 15 h/semana × 12 semanas = 180 h

- 3 Desarrolladores full-stack: 20 h/semana c/u × 12 semanas = 720 h

- Total horas-hombre estimadas: 900 h

Recursos tecnológicos

Todas las herramientas utilizadas corresponden a planes gratuitos, suficientes para el alcance definido del proyecto (sección 1.3 revisada):

| Recurso. | Plan | Costo |
| --- | --- | --- |
| Supabase (base de datos, autenticación, almacenamiento) | .Free Tier | S/. 0.00 |
| GitHub (control de versiones, repositorio) | Free | S/. 0.00 |
| VS Code | Gratuito / código abierto | S/. 0.00 |
| Subtotal recursos tecnológicos |  | S/. 0.00 |

Recursos materiales y operativos

No se incurre en gastos adicionales: las pruebas de conectividad, dispositivos y capacitación se realizan con los propios equipos y planes de datos personales de los integrantes.

- Subtotal recursos materiales y operativos: S/. 0.00

Presupuesto total (BAC — Budget at Completion)

BAC = S/. 0.00

Dado que el BAC monetario es nulo, el seguimiento de desempeño del proyecto (sección 3.4) se realizará mediante un EVM adaptado, donde el "valor" (Planned Value, Earned Value) se mide en horas-hombre planificadas vs. ejecutadas (900 h totales) en lugar de soles, manteniendo la misma lógica de SPI (avance de cronograma) sin necesidad de un CPI monetario. El CPI se reemplaza por un indicador de eficiencia de esfuerzo (horas planificadas / horas realmente invertidas por sprint).

3.3. Plan de gestión de riesgos

Se han identificado y ponderado los riesgos críticos que podrían impactar el triángulo de hierro (tiempo, costo y alcance) del proyecto (Tabla 3).

Tabla 3. Matriz de identificación, impacto y mitigación de riesgos

| ID | Riesgo | Prob. / Impacto | Estrategia de mitigación | Indicador de materialización |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R-01 | Resistencia al uso de la app móvil por parte de los conductores en campo. | Alta / Alto | Diseñar la interfaz bajo el principio "cero fricción" y realizar talleres de co-diseño con un chofer líder desde el Sprint 2. | Baja adopción reportada en las pruebas de usabilidad del Sprint 4. |
| R-02 | Pérdida de conectividad a internet durante el reparto, impidiendo confirmar entregas en tiempo real | Media / Alto | Definir un procedimiento manual de respaldo (registro en papel/temporal) para confirmar la entrega y actualizarla en el sistema al recuperar señal; comunicar esta limitación como restricción conocida del proyecto. | Entregas registradas fuera del horario real de reparto, reportadas por el repartidor. |
| R-03 | Ambigüedad en las reglas de negocio del motor de penalidades (cambios frecuentes de criterios, simulados por el equipo ante la ausencia de una DGOL real). | Media / Medio | Desacoplar las reglas del código: tabla de parámetros administrable desde el panel, sin requerir cambios de programación | Solicitudes recurrentes de cambio de reglas durante un mismo sprint. |
| R-04 | Subestimación del esfuerzo técnico en consultas SQL de alta concurrencia (RNF-01), dado el nivel de habilidad aún en desarrollo del equipo. | Media / Medio | Monitorear el SPI al cierre del Sprint 1; recurrir a la documentación oficial de Supabase e indexación básica si las pruebas de estrés fallan; ajustar el alcance de RNF-01 si es necesario. | SPI menor a 0.80 al cierre del Sprint 1 o del Sprint 5. |

3.4. Sistema de métricas y control

El control del proyecto se rige bajo el estándar Earned Value Management (EVM), complementado con indicadores ágiles propios de Scrum. Dado que el proyecto no maneja presupuesto monetario (BAC = S/. 0.00, sección 3.2), las variables del EVM (PV, EV, AC) se calculan en horas-hombre sobre un total de 900 h estimadas, en lugar de soles, conservando la misma fórmula y lógica de interpretación.

Índice de Desempeño del Cronograma (SPI = EV / PV). EV = horas-hombre de trabajo realmente completado; PV = horas-hombre planificadas a la fecha de corte. Se calcula en cada revisión de sprint. Responsable: Scrum Master. Frecuencia: al cierre de cada sprint (cada 2 semanas). Umbral de alerta: SPI < 0.80 sostenido, lo que exige reducir el alcance del backlog o reestructurar el sprint junto al Product Owner.

Índice de Desempeño de Costo (CPI = EV / AC).EV = horas-hombre de trabajo realmente completado; AC = horas-hombre realmente invertidas (costo real en esfuerzo, no en soles). Responsable: Scrum Master, con validación del Development Team. Frecuencia: al cierre de cada sprint. Umbral de alerta: CPI < 0.85 durante más de dos períodos consecutivos, lo que activa una reestimación mediante EAC = BAC / CPI, donde BAC se expresa en horas-hombre totales (900 h) en lugar de soles.

Variación de la velocidad del equipo (Story Points).Responsable: Development Team. Frecuencia: cada sprint. Umbral de alerta: variación mayor al 30% entre sprints consecutivos, señal de inestabilidad operativa, curva de aprendizaje del stack (riesgo R-06) o deuda técnica oculta.

Densidad de defectos y cobertura de pruebas. Responsable: Scrum Master / Development Team (rol QA, sección 2.4). Frecuencia: continua, revisada al cierre de sprint. Umbral de alerta: más de 5 fallos por KLOC en producción, o cobertura de pruebas por debajo del 80% en el core transaccional (módulos de pedidos e inventario).

SECCIÓN 4 — PLAN DE CALIDAD DEL SOFTWARE

4.1. Perfil de calidad ISO 25010

Se define el perfil de calidad del sistema GasControl System considerando las 8 características de la norma ISO/IEC 25010 (Tabla 4), ajustado a la realidad de un proyecto académico sin presupuesto, desarrollado con herramientas de nivel gratuito (Supabase, GitHub) por un equipo en proceso de formación (V ciclo). Bajo este criterio, se prioriza un nivel de calidad medio general, elevando únicamente las características que Supabase permite alcanzar de forma nativa y sin costo adicional (seguridad, adecuación funcional básica), y ajustando a niveles realistas aquellas que exigirían infraestructura, tiempo o expertise que excede el alcance del proyecto (alta concurrencia, disponibilidad empresarial, validación de usabilidad con usuarios reales).

Las dos características priorizadas del sistema son la Seguridad y la Adecuación funcional: la primera porque Supabase Auth y RLS permiten un nivel de protección alto sin esfuerzo ni costo adicional; la segunda porque errores en el registro de pedidos o el cálculo de penalidades afectarían directamente la utilidad del sistema para la empresa, independientemente del presupuesto disponible.

Tabla 4. Perfil de calidad ISO 25010

| Característica ISO 25010 | Nivel objetivo | Justificación contextual | Métrica concreta |
| --- | --- | --- | --- |
| Adecuación funcional | Muy alto (4/5) | El sistema debe cubrir correctamente los procesos core (pedidos, inventario, ventas) sin errores de datos, aunque sin la exigencia de "100% exacto" propia de un entorno productivo real. | 0% de pedidos huérfanos o inconsistentes en la base de datos al cierre de las pruebas UAT (Sprint 6). |
| Eficiencia de desempeño | Alto (3/5) | El plan gratuito de Supabase tiene límites de conexiones concurrentes; no es realista exigir el mismo desempeño que una infraestructura paga. Se prioriza una respuesta aceptable bajo uso normal, no bajo carga alta simulada. | Tiempo de respuesta del panel administrativo menor a 3.0 s con uso normal (no se exige prueba formal de 50 usuarios concurrentes) |
| Usabilidad | Muy alto (4/5) | Sigue siendo clave para mitigar el riesgo R-01 (baja adopción), pero la validación se hará con usuarios simulados por el equipo, no con una muestra estadísticamente representativa. | Retroalimentación cualitativa positiva de al menos 3 usuarios de prueba en el Sprint 6 (se reemplaza el puntaje SUS formal por no contar con muestra suficiente). |
| Fiabilidad | Alto (3/5) | Sin presupuesto para infraestructura dedicada, no es realista comprometer una disponibilidad de nivel empresarial (99%); además, el modo offline quedó fuera del alcance (sección 1.3). | El sistema debe operar correctamente durante las pruebas y demos programadas; se documentan las limitaciones del plan gratuito de Supabase (posibles pausas por inactividad). |
| Seguridad | Muy alto (4/5) | Debe protegerse la información de clientes y operaciones; Supabase permite lograrlo de forma nativa sin costo. | Autenticación mediante Supabase Auth (credenciales cifradas) y control de accesos por roles mediante RLS (Row Level Security). |
| Compatibilidad | Medio (3/5) | El sistema debe operar en los navegadores más usados por administración y repartidores, sin necesidad de soportar todos los dispositivos posibles. | Funcionamiento correcto en al menos 2 navegadores modernos (Chrome, Edge) en versión de escritorio y móvil. |
| Mantenibilidad | Medio (3/5) | El código debe permitir ajustes ágiles a las reglas de negocio sin reescrituras mayores, aun con un equipo en formación. | Reglas de penalidades parametrizables desde el panel administrativo (RF-12), sin modificar código fuente. |
| Portabilidad | Bajo (2/5) | No es prioritario migrar de proveedor en el corto plazo; se acepta la dependencia del ecosistema Supabase como parte de la restricción de presupuesto nulo. | Documentación básica de la estructura de base de datos y configuración, que permitiría una futura migración si fuese necesario.. |

4.2. Plan SQA con enfoque Shift Left

El Plan de Aseguramiento de la Calidad del Software (SQA) tiene como finalidad garantizar que el sistema cumpla los estándares de calidad definidos en la sección 4.1, aplicando controles durante todo el ciclo de vida y no solo al final del proyecto. Este enfoque responde al principio de Shift Left: mientras más temprano se detecta un defecto, menor es su costo de corrección (Boehm, 1981). Las actividades y responsables se ajustan a los roles definidos en la sección 2.4 y a las herramientas realmente disponibles para el equipo (Git, GitHub, Supabase), evitando comprometer técnicas que exigirían frameworks o infraestructura fuera del alcance del proyecto.

Tabla 5. Actividades de aseguramiento de calidad (SQA)

| Actividad SQA | Etapa del proceso | Descripción | Responsable | Herramienta / técnica | ¿Shift Left? |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Revisión de requisitos | Comunicación / Planeación | Verificar que los requerimientos estén correctamente definidos junto al Product Owner. | Huamán Quispe (Scrum Master) | Checklist de criterios de aceptación por historia de usuario | Sí |
| Revisión de diseño | Modelado | Evaluar el modelo de datos, políticas RLS y estructura de la base de datos en Supabase antes de construir. | Rosales Crispín (BD/Backend) | Revisión de pares del modelo entidad-relación | Sí |
| Revisión de código | Construcción | Detectar errores de programación y malas prácticas antes de integrar cambios a la rama principal. | Development Team (los 3 integrantes) | Pull requests en GitHub, con al menos 1 revisor por PR | Sí |
| Ejecución de pruebas (unitarias e integración) | Construcción | Verificar manualmente que cada requisito funcional (RF) se comporte según lo esperado antes de cerrar el sprint. (Se prioriza prueba manual guiada por checklist sobre testing automatizado, dado el nivel de habilidad actual del equipo). | Salva Lulo (QA) | Checklist de casos de prueba por módulo | Sí |
| Validación del cliente (Sprint Review) | Despliegue | El Product Owner (rol simulado, sección 2.4) evalúa el incremento funcional y firma el Acta de Aprobación. | Product Owner | Acta de Aprobación de Incremento Técnico | No (validación posterior a construcción) |
| Control de versiones | Transversal (todas las fases) | Registrar cambios, recuperar versiones anteriores y trabajar de forma colaborativa mediante ramas. | Development Salva Lulo (QA/Control de Versiones), con apoyo del Development Team | GitHub (ramas por funcionalidad, historial de commits) | Sí |

Como se observa, 5 de las 6 actividades se ejecutan en etapas tempranas del proceso —antes de que el software llegue a producción—, lo que constituye la aplicación explícita del principio Shift Left. Solo la validación del cliente (Sprint Review) ocurre después de la construcción, por su propia naturaleza de verificación con el Product Owner.

Adicionalmente, se establecen las siguientes políticas de calidad, ajustadas a la capacidad real del equipo:

- Todo módulo debe ser probado manualmente (checklist de casos de prueba) antes de pasar al siguiente sprint.

- Ningún error crítico puede permanecer sin corrección antes del cierre del sprint.

- Los cambios deben documentarse mediante mensajes de commit claros y descripciones de pull request en GitHub.

- Se realizarán respaldos periódicos de la base de datos aprovechando las copias de seguridad automáticas incluidas en el plan gratuito de Supabase.

Tabla 6. Indicadores de calidad del proyecto

| Indicador | Objetivo |
| --- | --- |
| Tiempo de respuesta | Menor a 3 segundos |
| Errores críticos en producción | 0 errores críticos |
| Cobertura de pruebas | Se reemplaza por % de requisitos (RF) verificados mediante checklist manual antes del cierre de cada sprint: 100% |
| Disponibilidad del sistema | Se reemplaza por: Sistema operativo y accesible durante todas las demos y pruebas programadas del cronograma |
| Nivel de satisfacción del usuario (SUS) | Retroalimentación cualitativa positiva de al menos 3 usuarios de prueba en el Sprint 6 |

4.3. Costo de calidad estimado

Dado que el proyecto no maneja presupuesto monetario (BAC = S/. 0.00, sección 3.2), el costo de calidad se reformula en términos de horas-hombre, sobre el total de 900 h estimadas para el proyecto (sección 3.2). Se asume que un 20% del esfuerzo se dedica explícitamente a actividades de calidad (180 h), distribuido entre prevención, detección y corrección:

- Prevención (60% ≈ 108 h): revisión de requisitos y de diseño, definición de estándares de codificación en GitHub, capacitación del equipo en Git/GitHub/Supabase (mitigación del riesgo R-06) y parametrización temprana de las reglas de negocio del motor de penalidades (RF-12).

- Detección (30% ≈ 54 h): revisión de código mediante pull requests, ejecución de pruebas manuales por funcionalidad guiadas por checklist (sección 4.2), verificación de límites del plan gratuito de Supabase (riesgo R-05).

- Corrección (10% ≈ 18 h): corrección de defectos detectados en Sprint Review y durante las pruebas UAT del Sprint 6.

Esta distribución se justifica con la regla 1-10-100 de Boehm (1981): un defecto que cuesta 1 unidad corregir durante el diseño puede costar 10 veces más si se detecta en construcción, y hasta 100 veces más si llega a producción. En este proyecto, ese costo no se traduce en dinero sino en un recurso igualmente limitado: el tiempo del equipo (900 h totales, sin posibilidad de refuerzo). Por ello se prioriza la prevención y detección temprana (90% del esfuerzo de calidad) frente a la corrección tardía (10%), evitando que defectos del motor de penalidades o del control de inventario consuman horas adicionales cuando ya no hay margen de tiempo (Sprint 6).

SECCIÓN 5 — CONCLUSIONES Y REFLEXIÓN CRÍTICA

5.1. Síntesis de las decisiones más importantes

La decisión más relevante del proyecto fue la selección del marco Scrum frente a Cascada y Espiral, sustentada en una evaluación directa de los 23 requisitos funcionales y 9 no funcionales del sistema (sección 2.1): un núcleo de requisitos estables combinado con un subconjunto cambiante (asignación de repartidores, motor de penalidades), riesgo técnico medio y la necesidad de validar incrementos con el cliente de forma continua. Igualmente relevante fue el diseño de la adaptación "Scrum con Entregables Formales", que permitió conciliar la agilidad del desarrollo con la necesidad de un respaldo documental propio del ámbito académico, mediante el Acta de Aprobación de Incremento Técnico al cierre de cada sprint.

Otra decisión determinante fue el ajuste del alcance, el presupuesto y el perfil de calidad a la realidad de un proyecto universitario sin financiamiento, en lugar de mantener metas de nivel empresarial (disponibilidad 99%, cobertura de pruebas automatizadas al 80%, presupuesto de S/. 20,300.00), el equipo optó por objetivos honestos y alcanzables con herramientas gratuitas (Supabase, GitHub) y el nivel de habilidad actual del equipo, priorizando la Seguridad y la Adecuación funcional como las características de calidad no negociables, por ser alcanzables sin costo adicional y por su impacto directo en la utilidad del sistema para la empresa.

5.2. Lecciones aprendidas

El desarrollo del proyecto permitió comprender que la elección de un modelo de proceso no depende únicamente de preferencias metodológicas, sino de un análisis objetivo del contexto organizacional y, sobre todo, de la especificación de requisitos: fue al clasificar cada requisito según su estabilidad y riesgo que la elección de Scrum dejó de ser una preferencia y se volvió una conclusión sustentada en evidencia. Asimismo, se aprendió que un modelo ágil como Scrum puede adaptarse —sin perder su esencia— a la necesidad de entregables formales, y que un sistema de métricas cuantitativo (EVM) aporta objetividad al seguimiento del proyecto incluso sin presupuesto monetario, al poder expresarse en horas-hombre en lugar de dinero. Finalmente, el equipo aprendió que planificar con honestidad las propias limitaciones (sin experiencia comercial, sin presupuesto, con un stack tecnológico aún en aprendizaje) es en sí mismo un ejercicio de ingeniería de software tan importante como la programación del sistema.

5.3. Reflexión individual: ¿qué habría resultado diferente con otro modelo?

Huamán Quispe, Juan Lenin

Con Cascada habríamos tenido que congelar todos los requisitos desde el inicio, incluyendo el motor de penalidades (RF-12), que en la práctica fuimos ajustando sobre la marcha. Con Espiral, el problema habría sido el expertise en gestión de riesgos que como equipo aún no tenemos. Scrum nos permitió equivocarnos y corregir rápido, algo clave para un equipo que recién está formando su experiencia técnica.

Rosales Crispín, Aristóteles Onassis

En el diseño de base de datos, Cascada habría exigido definir el modelo de inventario y pedidos una sola vez al inicio. Con Scrum pude ajustarlo más de una vez conforme entendíamos mejor el comportamiento del stock (RF-15, RF-16), evitando el alto costo de rediseñar en una etapa avanzada (regla 1-10-100, sección 4.3).

Vilcapoma Ochoa, Michael Axel

Con un modelo predictivo, el avance del frontend se habría medido solo contra un cronograma fijo. Con Scrum, el SPI y CPI adaptados a horas-hombre  me permitieron detectar a tiempo si algún módulo no cumplía con la usabilidad esperada (riesgo R-01), en vez de descubrirlo recién al final.

Salva Lulo, Moisés

El enfoque Shift Left  solo tiene sentido dentro de un modelo iterativo: con Cascada, las pruebas se habrían concentrado al final, cuando corregir es más costoso (Boehm). Además, aprendí que el seguimiento cuantitativo (EVM) no depende del dinero, sino de una unidad de medida consistente ,en nuestro caso, horas-hombre reales.

5.4. Limitaciones del plan propuesto

El plan propuesto se basa en estimaciones de esfuerzo elaboradas por el equipo académico, sin una validación operativa formal por parte de una empresa real como GasControl Perú S.A.C. (el escenario de negocio es utilizado con fines didácticos), lo que podría generar diferencias frente a un contexto de implementación real. Al no existir presupuesto ni un Product Owner externo, algunas decisiones de priorización que en un proyecto real tomaría el cliente fueron simuladas por el propio equipo, lo que introduce un sesgo respecto a las necesidades reales del negocio. Asimismo, el análisis de riesgos, aunque fundamentado, no incorpora datos históricos de proyectos similares desarrollados por equipos sin presupuesto ni experiencia comercial, por lo que las probabilidades asignadas son estimaciones cualitativas del equipo. Finalmente, al depender íntegramente del plan gratuito de Supabase, el proyecto hereda las limitaciones técnicas propias de dicho servicio (cuotas de uso, posibles pausas por inactividad), las cuales no aplicarían necesariamente en una implementación con recursos reales.

Estas limitaciones podrían superarse mediante una validación conjunta con una empresa real antes de una eventual puesta en producción, y mediante el registro de métricas reales durante el primer sprint para calibrar las estimaciones de horas-hombre posteriores.

REFERENCIAS

Boehm, B. W. (1981). Software engineering economics. Prentice-Hall.

International Organization for Standardization. (2011). ISO/IEC 25010:2011 — Systems and software engineering — Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) — System and software quality models.

Project Management Institute. (2021). A guide to the project management body of knowledge (PMBOK Guide) (7.ª ed.). PMI.

Pressman, R. S., & Maxim, B. R. (2019). Ingeniería del software: un enfoque práctico (9.ª ed.). McGraw-Hill.

Schwaber, K., & Sutherland, J. (2020). La guía de Scrum: la guía definitiva de Scrum: las reglas del juego. scrumguides.org.

Sommerville, I. (2019). Ingeniería de software (10.ª ed.). Pearson Educación.

ANEXOS

Anexo A: Tabla comparativa de modelos candidatos

Ver Tabla 1 (sección 2.1) para el detalle completo de la evaluación de los modelos Cascada, Espiral y Scrum frente a los cinco criterios de selección considerados por el equipo consultor.

Anexo B: Entrevista o cuestionario aplicado a la organización

[Espacio para adjuntar, de haberse realizado, el cuestionario o la guía de entrevista aplicada al personal de GasControl Perú S.A.C., junto con un resumen de las respuestas obtenidas.]

Anexo C: Material complementario

[Espacio para incluir mockups, diagramas adicionales, capturas de pantalla del prototipo u otro material de soporte que el grupo considere relevante.]

DECLARACIÓN DE AUTORÍA

Los integrantes del grupo declaramos que el presente Plan Integral de Desarrollo de Software es un trabajo original, elaborado con base en información real o razonablemente verosímil sobre la organización GasControl Perú S.A.C., y que su contenido no ha sido copiado de informes de ciclos anteriores. Declaramos asimismo que el uso de herramientas de inteligencia artificial se limitó a la organización de ideas, la búsqueda de referencias y la corrección de redacción, conforme a la política de integridad académica del curso.

_________________________________                    __________________________________

Huamán Quispe, Juan Lenin                                            Rosales Crispín, Aristóteles Onassis

_________________________________                    __________________________________

Vilcapoma Ochoa, Michael Axel                                                 Salva Lulo, Moisés