## Slide 1
UNIVERSIDAD PERUANA LOS ANDES
Facultad de Ingeniería · Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas y Computación
Plan Integral de Desarrollo de Software
para GasControl System
Curso: Metodología del Desarrollo de Software Docente: Mtro. Jaime Huaytalla Pariona Ciclo V · Sección A1 · Huancayo, Perú · 2026
Huamán Quispe, Juan Lenin · Rosales Crispín, Aristóteles Onassis · Vilcapoma Ochoa, Michael Axel · Salva Lulo, Moisés

## Slide 2
CONTENIDO DEL INFORME
Agenda
Diagnóstico organizacional
La empresa, sus procesos core y la problemática identificada
Selección del modelo de proceso
Evaluación Cascada vs. Espiral vs. Scrum y su justificación
Plan de gestión del proyecto
Cronograma de sprints, recursos, riesgos y métricas EVM
Plan de calidad del software
Perfil ISO/IEC 25010 y aseguramiento de calidad (SQA)
Conclusiones y reflexión crítica
Decisiones clave, lecciones aprendidas y limitaciones
02

## Slide 3
RESUMEN EJECUTIVO
GasControl System: la propuesta en breve
GasControl Perú S.A.C. gestiona hoy sus pedidos, inventario y entregas de gas doméstico de forma manual, lo que genera errores, demoras y poca visibilidad para la toma de decisiones. Proponemos un sistema web integrado —desarrollado bajo Scrum con Entregables Formales— que automatiza clientes, pedidos, inventario, ventas, distribución y reportes.
6
módulos funcionales
23
requisitos funcionales
6
sprints de 2 semanas
S/. 0.00
presupuesto (900 h-hombre)
GasControl Perú S.A.C.
Distribución de gas doméstico en Huancayo, Junín · ~20 trabajadores
Metodología: Scrum con Entregables Formales
Acta de Aprobación de Incremento Técnico al cierre de cada sprint
03

## Slide 4
SECCIÓN 1 · DIAGNÓSTICO
La organización
Datos generales
Rubro
Distribución y comercialización de gas doméstico
Tipo
Empresa privada
Ubicación
Huancayo — Junín
Personal
Aprox. 20 trabajadores (administrativos y repartidores)
Servicio principal
Venta y distribución de balones de gas
Misión
Brindar un servicio eficiente, rápido y seguro de distribución de gas doméstico, garantizando calidad y satisfacción al cliente.
Visión
Ser una empresa líder en distribución de gas doméstico a nivel regional, reconocida por su innovación y eficiencia operativa.
04

## Slide 5
SECCIÓN 1 · DIAGNÓSTICO
Problemática identificada
Procesos manuales — cuadernos, llamadas y hojas de Excel — generan errores y falta de visibilidad operativa.
Falta de control de pedidos
Registro manual: errores, pérdida de información y duplicidad.
Deficiente control de inventario
No existe control automatizado del stock de balones.
Retrasos en las entregas
Repartidores sin organización de rutas ni control de pedidos asignados.
Escasa generación de reportes
No hay reportes automáticos de ventas, entregas o rendimiento.
Mala organización de la información
Datos de clientes y pedidos dispersos en medios físicos y digitales.
05

## Slide 6
SECCIÓN 1 · DIAGNÓSTICO
Contexto organizacional
Cultura organizacional
Procedimientos tradicionales; estructura pequeña que facilita adaptarse a nuevas herramientas.
Madurez de TI
Sin área de TI ni sistema informático; nivel tecnológico básico.
Naturaleza del producto
Sistema web de gestión con requerimientos ajustables — conviene un enfoque ágil.
Restricciones de negocio
Presupuesto y tiempo limitados; debe operar sin infraestructura compleja.
06

## Slide 7
SECCIÓN 1 · ALCANCE
Alcance funcional del sistema
Proyecto académico sin presupuesto: Supabase (auth, base de datos, almacenamiento) + GitHub, priorizando el mayor valor con el menor costo técnico.
Inicio de sesión
Acceso seguro, recuperación de contraseña y control de permisos.
Gestión de clientes
Registro, actualización e historial de pedidos.
Gestión de pedidos
Registro, estado, asignación de repartidor y seguimiento.
Inventario
Entradas/salidas, stock automático y alertas de stock mínimo.
Distribución
Asignación, confirmación de entregas y rutas.
Reportes
Ventas, entregas, clientes y stock.
Usuarios clave: Administrador (control total) · Repartidor (entregas y rutas) · Cliente (pedidos y seguimiento)
07

## Slide 8
SECCIÓN 1 · REQUISITOS
Requisitos funcionales y no funcionales
23
Requisitos funcionales
• Autenticación y seguridad (4)
• Gestión de clientes (4)
• Gestión de pedidos (5)
• Inventario (3)
• Distribución (3)
• Reportes (4)
9
Requisitos no funcionales
• Rendimiento (< 3 s)
• Seguridad y acceso por roles
• Disponibilidad (≥ 95%)
• Usabilidad (≤ 3 clics)
• Compatibilidad Chrome/Edge
• Fiabilidad e integridad
• Mantenibilidad
• Respaldo y recuperación
• Portabilidad y documentación
Requisitos críticos a validar con el cliente
RF-10
Asignación de repartidor al pedido
RF-12
Motor de penalidades por cancelación
RF-19
Registro offline con sincronización
Estos 3 requisitos son cambiantes y de mayor riesgo técnico: definen la elección del modelo de proceso (sección siguiente).
08

## Slide 9
SECCIÓN 2 · SELECCIÓN DEL MODELO
Cascada, Espiral o Scrum: la evaluación
Criterio (Pressman, 2019)
Cascada
Espiral
Scrum
Claridad de requisitos
Bajo
Alto
Alto
Tolerancia al riesgo técnico
Baja
Muy alta
Media/alta
Madurez del equipo requerida
Media/baja
Baja
Alta
Documentación exigida
Muy alta
Alta
Baja*
Velocidad de entrega de valor
Muy baja
Media
Muy alta
*Mitigado con la adaptación “Scrum con Entregables Formales” — ver siguiente diapositiva.
09

## Slide 10
SECCIÓN 2 · MODELO SELECCIONADO
Scrum con Entregables Formales
¿Por qué Scrum?
Cascada descartado: el 22% de requisitos cambiantes (10, 12, 19) invalidaría un modelo de requisitos congelados. Espiral descartado: exige expertise en gestión cuantitativa de riesgos que el equipo aún no posee. Scrum: entrega incremental en 6 módulos, favorece la autoorganización y aísla el riesgo técnico en sprints específicos.
La adaptación académica
Scrum entrega poco documento por defecto. Para cubrir ese déficit y encajar con la cultura corporativa formal, se diseñó “Scrum con Entregables Formales”:
Acta de Aprobación de Incremento Técnico
Al cierre de cada Sprint Review, además de demostrar el software:
• Resumen del alcance cubierto
• Reporte de cobertura de pruebas
• Firma del Product Owner
10

## Slide 11
SECCIÓN 2 · EQUIPO SCRUM
Roles del equipo
Scrum Master
Huamán Quispe, Juan Lenin
Facilita ceremonias, remueve impedimentos y coordina el Acta de Aprobación con el Product Owner.
Dev Team — Base de Datos y Backend
Rosales Crispín, Aristóteles Onassis
Modelo de datos en Supabase, autenticación, políticas RLS y automatización del stock.
Dev Team — Frontend
Vilcapoma Ochoa, Michael Axel
Interfaz web de pedidos, clientes, distribución y reportes; diseño responsive.
Dev Team — QA y Control de Versiones
Salva Lulo, Moisés
Pruebas funcionales por sprint y gestión del repositorio en GitHub.
11

## Slide 12
SECCIÓN 3 · PLAN DE GESTIÓN
Cronograma: 6 sprints en 12 semanas
1
Modelado de datos
Arquitectura y modelo relacional en la nube
2
Core de pedidos
Registro y programación de recargas
3
Panel administrativo
Aprobación de solicitudes y rutas (DGOL)
4
App móvil de despacho
Vista mobile-first para repartidores
5
Motor de penalidades
Automatización y dashboard de KPIs
6
Estabilización y cierre
UAT, capacitación y Release 1.0 (MVP)
12

## Slide 13
SECCIÓN 3 · PLAN DE GESTIÓN
Recursos: sin presupuesto, con horas-hombre
S/. 0.00
Presupuesto (BAC)
Solo herramientas de nivel gratuito: Supabase, GitHub y VS Code. El esfuerzo se mide en horas-hombre para el seguimiento EVM.
900 h
Horas-hombre totales
1 Scrum Master / QA: 15 h/sem × 12 sem = 180 h
3 Desarrolladores full-stack: 20 h/sem c/u × 12 sem = 720 h
Recursos tecnológicos
Supabase — Free Tier
GitHub — Free
VS Code — Gratuito
EVM adaptado: SPI y CPI se calculan sobre horas-hombre en lugar de soles.
13

## Slide 14
SECCIÓN 3 · PLAN DE GESTIÓN
Gestión de riesgos
R-01
Resistencia al uso de la app móvil por los conductores
Alta / Alto
Interfaz “cero fricción” y talleres de co-diseño desde el Sprint 2.
R-02
Pérdida de conectividad durante el reparto
Media / Alto
Procedimiento manual de respaldo con sincronización posterior.
R-03
Ambigüedad en las reglas del motor de penalidades
Media / Medio
Parámetros administrables desde el panel, sin tocar código.
R-04
Subestimación del esfuerzo en consultas SQL
Media / Medio
Monitoreo del SPI al cierre del Sprint 1 y ajuste de alcance.
14

## Slide 15
SECCIÓN 4 · PLAN DE CALIDAD
Perfil de calidad ISO/IEC 25010
Chart: 
| Adecuación funcional | Seguridad | Usabilidad | Fiabilidad | Eficiencia de desempeño | Compatibilidad | Mantenibilidad | Portabilidad
Nivel objetivo (sobre 5) | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2
Seguridad (4/5)
Supabase Auth y RLS permiten protección alta sin costo adicional.
Adecuación funcional (4/5)
0% de pedidos huérfanos o inconsistentes al cierre de las pruebas UAT (Sprint 6).
15

## Slide 16
SECCIÓN 5 · CIERRE
Conclusiones y lecciones aprendidas
Decisión sustentada en evidencia
Scrum se eligió tras clasificar los 23 RF y 9 RNF por estabilidad, riesgo y necesidad de validación — no por preferencia.
Documentación sin perder agilidad
El Acta de Aprobación de Incremento Técnico concilia la agilidad de Scrum con el respaldo documental académico.
Objetivos honestos y alcanzables
Alcance, presupuesto y calidad se ajustaron a un proyecto universitario sin financiamiento, priorizando Seguridad y Adecuación funcional.
Planificar las propias limitaciones
Reconocer honestamente las restricciones del equipo es, en sí mismo, un ejercicio de ingeniería de software.
16

## Slide 17
Gracias
GasControl System · Plan Integral de Desarrollo de Software
Huamán Quispe, Juan Lenin · Rosales Crispín, Aristóteles Onassis · Vilcapoma Ochoa, Michael Axel · Salva Lulo, Moisés